
济南市工商行政管理局文件

济工商管发〔2013〕33号

关于印发全市工商系统安全生产管理
大检查活动工作方案的通知

各分局，市局各直属局、处室：

现将《全市工商系统安全生产管理大检查活动工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

济南市工商行政管理局

2013年6月14日
关于开展安全生产管理大检查活动工作方案

为贯彻落实国务院、省和市安全生产会议精神，按照市委、市政府的要求，认真排查治理各种安全隐患，坚决遏制重特大事故发生，维护全市良好的社会经济秩序。市局决定自即日起至8月底，在全系统开展安全生产管理大检查活动（以下简称“大检查”），现制定工作方案如下：

一、指导思想

全面贯彻落实中央、国务院和省、市各级关于深刻吸取事故教训，切实做好安全生产工作的一系列部署要求，以科学发展、安全发展为指导，坚持“履职责、优环境、保安全、促发展”的理念，通过开展安全生产管理大检查活动，积极履行职责，认真落实全市安全生产大检查活动的各项工作要求，强化措施，消除安全隐患，为确保全市安全生产形势稳定，为维护良好的社会经济秩序做出积极贡献。

二、检查内容
（一）依法做好企业登记中涉及安全生产的有关审批前置要件的审查工作; 依法查处各类无证无照经营行为；配合有关部门开展安全生产专项整治；配合有关部门依法查处取缔未经安全生产（经营）许可的企业。
（二）依法加强对汽车改装、消防器材等市场经营活动和商品质量的监督管理；配合有关部门做好危险化学品、烟花爆竹、易燃易爆品等危险物品的监督管理工作，配合有关部门取缔和打击非法、违法经营危险物品行为。

（三）配合有关部门加强对商品交易市场的安全检查，配合有关部门督促市场主办单位加强安全管理，严防火灾和其他安全事故的发生。

（四）加强本部门及所属单位的安全教育及管理，确保所属单位不发生安全事故。

三、方法步骤

（一）动员部署阶段（6月14日—6月19日）。各分局要积极动员、周密部署，结合实际制定大检查活动实施方案，成立相应工作机构，提出工作目标和任务，突出重点，兼顾全面，将大检查活动的各项工作进行分解细化，层层落实，明确职责和责任人，切实担负起依法履职尽责、消除安全隐患的责任。各处室也要各司其职，明确职责，明确要求，将责任和任务落实到人。
（二）检查整改阶段（6月20日—8月25日）。各分局要按照属地管理的要求，摸清本辖区从事危险化学品、消防器材、民爆器材、烟花爆竹、报废汽车回收等行业存在安全隐患的企业和个体业户以及存在安全隐患的商品交易市场底数，按照本次大检查确定的内容认真开展监督检查。各分局及市局相关处室同时要做好系统内部办公、宿舍及车辆安全排查。
对检查中发现的不具备安全生产经营条件的企业和个体业户，要依法规范和查处；对营业执照经营期限超期、前置许可超期和擅自变更经营地址等违法行为，责令限期整改，逾期不改的严厉查处；对存在安全隐患的商品交易市场,要督促主办单位限期整改并抄告公安消防机构; 对存在安全和商品质量等问题的汽车改装、危险化学品、烟花爆竹、易燃易爆品、消防器材经营的企业和个体业户，要严格按照法律规定和法定程序，该责令限期整改的责令限期整改，该立案查处的立案查处，该取缔的予以取缔，该抄告相关部门的要抄告相关部门，该移交的及时移交，确保依法履职、守住底线。对具备生产经营条件的，积极引导规范，促进合法经营。检查活动中，各分局、各处室还要注意积极配合有关部门联合开展安全生产检查执法。对系统内部办公、宿舍及车辆安全排查出的安全隐患，要切实采取措施，认真整改，消除隐患。

（三）总结巩固阶段（8月26日—8月31日）。市局抽调人员组成检查组赴各县（市）区进行实地检查和督导；各分局要对已经查处的违法违规行为记录在案，定期回访检查，落实整改措施和整改效果，并建立防控措施，切实防止反弹。

各单位要对大检查活动开展情况及时分析、汇总，总结大检查活动中的好经验、好做法，积极探索构建安全生产管理工作的长效机制。活动总结要于8月31日前报市局企业注册局综合监管处。

四、几点要求

（一）提高认识，加强领导。工商行政管理机关承担着依法确认市场主体资格、市场监管和查处经济违法行为等职责任务，多项工作与安全生产管理密切相关，在维护安全生产管理方面责任重大。要牢记“安全重于泰山”，充分认识开展这次安全生产管理大检查活动的重要性，从履职到位、防范风险的高度把握这次大检查活动，把开展安全生产管理大检查活动与工商行政管理各项职能紧密结合，与监管执法体制改革创新紧密结合，切实加强组织领导，细化工作措施，创新工作机制，主要领导负总责、分管领导亲自抓，抓住重点行业、重点领域，综合运用工商行政管理手段，进一步加大监管执法力度，提升安全生产管理水平。

（二）完善机制，强化责任。要充分利用新闻媒体，加大检查工作的宣传和舆论监督力度，增强经营者安全生产经营意识。要落实领导责任制和分级负责制，完善安全生产管理应急预案。要进一步强化监管责任，分兵把口，各负其责，将任务落实到每个岗位、每个环节，切实把检查责任落实到人头，把隐患整改落实到岗位。按照方案要求，集中时间、集中精力，全力以赴开展安全生产管理大检查活动。要积极履行法定职责，积极配合有关部门做好安全生产大检查活动。
（三）加强督导，确保实效。大检查活动期间，市局成立安全生产管理大检查工作督导组，由市局党委书记、局长贾杰任组长，其他班子成员任督导组成员，不定期督查各单位开展安全生产管理大检查情况，对督导发现的问题及时督促各单位进行整改，确保检查治理工作取得实效。如发现未按要求开展安全生产管理大检查活动以及治理不到位、不合格的，将予以通报批评。对检查过程中弄虚作假、敷衍了事的，一经发现、严肃处理。

	济南市工商行政管理局                   　  　  2013年6月14日印发


PAGE  
- 1 -

